


Anexo VI – MODELO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - modelo


	ATIVIDADES (sugeridas)
	CRONOGRAMA/MÊS
	DATA prevista

	1. Pesquisa exploratória para definição de TEMA/TÍTLO da Disciplina Extensionista. PREPARO
	Mês 1:
	Mês 2:
	Mês 3:
	Mês 4:
	Mês 5:
	Mês 6:
	Início: 20 de Fevereiro de 2026

	
	
	
	
	
	
	
	Término: 07 de Março de 2026

	1. Escolha da Organização/ Instituição e Elaboração de Projeto. INTEGRAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	DATA: 07 de Março de 2026

	2. Entrega ao Professor do Projeto preliminar e realização de alterações solicitadas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA: 20 de Março de 2026

	3. Entrega do Projeto definitivo (corrigido)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA: 15 de maio de 2026

	4. Agendamento para implementação do Projeto na comunidade externa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA: 16 de maio de 2026

	5. Acertos gerais para implementação do Projeto
	
	
	
	
	
	
	DATA: 16 de maio de 2026

	6. Implementação do Projeto com coleta de “evidências” e outras informações importantes. SOCIALIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	DATA: 6 de junho de 2026

	7. Elaboração do RELATÓRIO FINAL e envio de toda a documentação comprobatória ao Professor articulador
	
	
	
	
	
	
	
	DATA: 22 de maio de 2026

	8. Avaliação pelo Professor articulador
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA:  29 de junho de 2026

	9. (*) Registro e MENÇÃO                CONCLUSÃO
(*) SPGAex e  SEI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA final:
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